## 门槛状态
日期 | 门槛 | 通过条件 | 证据 | 状态 | 决定 | B签收 | A签收
2026-08-22 | G0 输入锁定 | 路径、18+3、只读、哈希、负责人 | A00证据包 + B独立复核 | PASS | 已升级 | ✅ B 2026-08-22 | ✅ A 2026-08-23
2026-08-24 | G1 数据P0 | 40/20/660；四表上传/类型/关系/XML路径PASS | A01/A02证据包 + B_REVIEW_A01_A02_20260824 | PASS | 交叉回签已闭环 | ✅ B 2026-08-24 | ✅ A 2026-09-01 交叉回签
2026-08-28 | G2 模型冻结 | 启动条件：正式模型可查询；21表/19关系/27字段树与处理后字段可用；已知缺口书面登记 | G2_START_RELEASE_20260828.md + B00_RECEIPT_CHECK_20260827 + A_PROGRESS_SIGNOFF_20260829 | PASS（启动放行） | 允许后续页面和AI建设；未复核指标不锁数 | ✅ B 2026-08-28 | ✅ A 2026-08-29 回签
2026-09-02 | G3 六页初验 | 六页可开；每页≤4组件；筛选/来源/边界可用 | DB01/02 B复核 + DB03/05双签 + DB06关系复核 + B_DB04_FORMAL_REVIEW_20260901 | PASS | 六页初验闭环；进入G4/G5 | ✅ B 2026-09-02 | ✅ A 2026-09-02
2026-09-02 | G4 AIChat初验 | 25问全测；数值≥90%；关键误差≤1%；拒答全对 | A侧R20真实问数：AI-01/04/17 PASS；AI-16/19/20 FAIL；B全量未开始 | BLOCKED（R20 3题通过、3题失败） | A先修复AI-16/19/20并重跑全过；再交B独立复测和25/25 | B_RETEST_NOT_READY | A已完成R20复测；3 FAIL，不签G4
2026-09-02 | G5 恢复与材料 | 干净恢复；KPI一致；报告视频合规齐全 | 六页XML两分包已核验；AI资源分包、干净目标独立恢复、报告视频未闭环 | BLOCKED | 闭环AI资源和干净恢复，再收口报告、视频与合规材料 | 待B执行/复核 | 待A执行/复核
2026-09-02 | G6 最终放行 | 双人交叉复核；硬失败0；清单哈希截图齐全 | G3已通过；G4、G5未通过；最终清单、哈希和双签未形成 | BLOCKED | 不得标完成；先闭环G4/G5 | 待B签收 | 待A签收