## 门槛状态
日期 | 门槛 | 通过条件 | 证据 | 状态 | 决定 | B签收 | A签收
2026-08-22 | G0 输入锁定 | 路径、18+3、只读、哈希、负责人 | A00证据包+B独立复核 | PASS | 已升级 | ✅ 2026-08-22 | ✅ 2026-08-23
2026-08-24 | G1 数据P0 | 40/20/660；四表上传/类型/关系/XML路径PASS | A01证据包(8/23)+P0证据包(8/24 01:05) | PASS(延期) | 延期完成，不倒填时间 | 待签收 | ✅(P0验收单待A签)
2026-08-24 | G2 模型冻结 | 313,593；主键0/0；关系指标交接签收 | 待A03/A04证据 | OPEN | 今日18:00按证据判定
2026-08-26 | G3 六页初验 | 六页可开；每页≤4组件；筛选/来源/边界可用 |  | 未开始
2026-08-28 | G4 AIChat初验 | 25问全测；数值≥90%；关键误差≤1%；拒答全对 |  | 未开始
2026-08-29 | G5 恢复与材料 | 干净恢复；KPI一致；报告视频合规齐全 |  | 未开始
2026-08-31 | G6 最终放行 | 双人交叉复核；硬失败0；清单哈希截图齐全 |  | 未开始