## 门槛状态
日期 | 门槛 | 通过条件 | 证据 | 状态 | 决定 | B签收 | A签收
2026-08-22 | G0 输入锁定 | 路径、18+3、只读、哈希、负责人 | A00证据包 + B独立复核 | PASS | 已升级 | ✅ 2026-08-22 | ✅ 2026-08-23
2026-08-24 | G1 数据P0 | 40/20/660；四表上传/类型/关系/XML路径PASS | A01/A02证据包 + B_REVIEW_A01_A02_20260824 | PASS(延期；回签待补) | 保持PASS，补交叉回签 | ✅ 2026-08-24 | 待交叉回签
2026-08-25 | G2 模型冻结 | 313,593；主键0/0；19关系审计；27字段树核对；冻结双签 | A03/A04证据 + 27字段核对记录 + ISS-005 | BLOCKED | 不升级；待A03补证、前缀/隔离批准、冻结及本人双签 | B已审核当前记录（2026-08-25）；G2最终未签 | 待冻结后本人签
2026-08-26 | G3 六页初验 | 六页可开；每页≤4组件；筛选/来源/边界可用 |  | 未开始 | G2未过，不启动
2026-08-28 | G4 AIChat初验 | 25问全测；数值≥90%；关键误差≤1%；拒答全对 |  | 未开始 | 仅25/25离线基准完成
2026-08-29 | G5 恢复与材料 | 干净恢复；KPI一致；报告视频合规齐全 |  | 未开始
2026-08-31 | G6 最终放行 | 双人交叉复核；硬失败0；清单哈希截图齐全 |  | 未开始