## 门槛状态
日期 | 门槛 | 通过条件 | 证据 | 状态 | 决定 | B签收 | A签收
2026-08-22 | G0 输入锁定 | 路径、18+3、只读、哈希、负责人 | A00证据包 + B独立复核 | PASS | 已升级 | ✅ 2026-08-22 | ✅ 2026-08-23
2026-08-24 | G1 数据P0 | 40/20/660；四表上传/类型/关系/XML路径PASS | A01/A02证据包 + B_REVIEW_A01_A02_20260824 | PASS(延期；回签待补) | 保持PASS，补交叉回签 | ✅ 2026-08-24 | 待交叉回签
2026-08-28 | G2 模型冻结 | 启动条件：正式模型可查询；21表/19关系/27字段树与处理后字段可用；已知缺口书面登记 | G2_START_RELEASE_20260828.md + B00_RECEIPT_CHECK_20260827 + A_PROGRESS_SIGNOFF_20260829 | PASS（启动放行） | 允许B建设DB03/DB05/DB06及AI配置；旧缺口继续跟踪，未复核指标不锁数 | ✅ B 2026-08-28 | ✅ A 2026-08-29 回签
2026-08-30 | G3 六页初验 | 六页可开；每页≤4组件；筛选/来源/边界可用 | A_PROGRESS_SIGNOFF_20260829 + B_REVIEW_A05_A06_20260829 + DB05预验收 + B_DB06_PREACCEPTANCE_20260830 + DB06_ACCEPTANCE_V50 | BLOCKED（DB06页面完成；联动待A核查） | DB06 B页面预验收PASS，但组件1月份仍660条；DB03证据、DB05正式包、A页面与A复核仍待闭环 | ✅ B 2026-08-30 15:59:59（确认当前BLOCKED边界） | 待A过目/复核
2026-08-29 | G4 AIChat初验 | 25问全测；数值≥90%；关键误差≤1%；拒答全对 | 25/25离线基准；正式AIChat实测0/25 | BLOCKED（0/25） | 先完成G3关键页面、AI正式配置和5题冒烟；离线基准不算实测 | 待B执行 | 待A复核
2026-08-29 | G5 恢复与材料 | 干净恢复；KPI一致；报告视频合规齐全 | A未提供独立恢复/KPI一致性证据；B仅有报告与视频框架 | BLOCKED | 冻结新功能；先闭环G3/G4及A的XML恢复，再收口报告视频合规 | 待B执行 | 待A执行/复核
2026-08-31 | G6 最终放行 | 双人交叉复核；硬失败0；清单哈希截图齐全 | G3-G5均未通过；最终清单、哈希和双签未形成 | BLOCKED | 不得标完成；只按真实缺口推进 | 待B签收 | 待A签收