## 门槛状态
日期 | 门槛 | 通过条件 | 证据 | 状态 | 决定 | B签收 | A签收
2026-08-22 | G0 输入锁定 | 路径、18+3、只读、哈希、负责人 | A00证据包 + B独立复核 | PASS | 已升级 | ✅ 2026-08-22 | ✅ 2026-08-23
2026-08-24 | G1 数据P0 | 40/20/660；四表上传/类型/关系/XML路径PASS | A01/A02证据包 + B_REVIEW_A01_A02_20260824 | PASS(延期；回签待补) | 保持PASS，补交叉回签 | ✅ 2026-08-24 | 待交叉回签
2026-08-25 | G2 模型冻结 | 启动条件：正式模型可查询；21表/19关系/27字段树与处理后字段可用；已知缺口书面登记 | G2_START_RELEASE_20260828.md + Smartbi实机只读核验 + B00_RECEIPT_CHECK_20260827 | PASS | 已通过并允许B正式启动DB03/DB05/DB06及AIChat配置；A03/A04既有缺口转非阻塞跟踪，相关最终指标未复核前不锁数 | ✅ B 2026-08-28 启动放行 | 待A回签（不阻塞B启动）
2026-08-26 | G3 六页初验 | 六页可开；每页≤4组件；筛选/来源/边界可用 | G2_START_RELEASE_20260828.md + DB03_DB06_搭建参数清单_20260827 | 未开始 | G2已PASS，允许正式搭页；先按当前正式模型搭建，CPI聚合与关系#14等未复核项不锁最终数
2026-08-28 | G4 AIChat初验 | 25问全测；数值≥90%；关键误差≤1%；拒答全对 | 25/25离线基准；正式实测0/25 | 未开始 | 待正式AIChat配置和G3页面可用
2026-08-29 | G5 恢复与材料 | 干净恢复；KPI一致；报告视频合规齐全 |  | 未开始 | 待G3/G4
2026-08-31 | G6 最终放行 | 双人交叉复核；硬失败0；清单哈希截图齐全 |  | 未开始 | 待G3-G5